## Лист1
План работ на 2022 год
Наименование объекта | № по порядку | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственное лицо
Алданская, 11 | 1 | Восстановительный ремонт: монтаж провода защитного заземления распределительных сетей с 1-го по 16-й этажи с подключением этажных эхлектрощитов в соответствии с проектом 3- го и 4- го | Согласно графика | А. С. Соколов
| 2 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А.В. Богданов
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | март-сентябрь | А.В. Богданов
| 4 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ | Июнь | Д. П. Мамай
| 5 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здлания, закрытие продуктов в подвале) | май-июнь | А.В. Богданов
| 6 | Промывка системы ГВС и ХВС отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 7 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 8 | Ревизия вентиляционных шахт | май-август | А.В. Богданов
| 9 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | июль | А. Г. Соловьев
| 10 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Ревизия щитов этажных жилого дома | февраль | А. Г. Соловьев
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | февраль | А. Г. Соловьев
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 15 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя 16 шт.) | июнь-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 16 | Ремонт пластиковых дверей по пожарной лестнице | июнь-сентябрь | А.В. Богданов
| 17 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 18 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июнь | Д. П. Мамай
| 19 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 20 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
Народная, 39 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А.В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | май | А.В. Богданов
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здлания, закрытие продуктов в подвале) | май-июнь | А.В. Богданов
| 4 | Ремонт и регулировка тамбурных дверей (пожарная лестница) | май-июнь | А.В. Богданов
| 5 | Изготовление и установка крепежных укосин дефлекторов | май-июнь | А.В. Богданов
| 6 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 7 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | август | Д. П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июль | Д. П. Мамай
| 10 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ | июль | Д. П. Мамай
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС | август | Д. П. Мамай
| 12 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений… | январь-август | А. Г. Соловьев
| 15 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | январь-август | А. Г. Соловьев
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестниы (закрыть электротехнические коробки, заменить поврежденные электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя (8 шт.) | апрель-июль | А. Г. Соловьев
| 19 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных) | январь-август | А. Г. Соловьев
| 20 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | июнь | А. Г. Соловьев
ул. Бабушкина, 4 | 1 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | май-сентябрь | М.А. Жовта
| 3 | Подвоз песка на детскую площадку | июнь-сентябрь | М.А. Жовта
| 4 | Подготовка дома к зиме | май | М.А. Жовта
| 5 | Посадка кустов | сентябрь | М.А. Жовта
| 6 | Посадка цветов | май-июнь | М.А. Жовта
| 7 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | май | М.А. Жовта
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 9 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 10 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС | август | А. С. Соколов
| 12 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Промывка т/обменника | июль | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | январь-август | А. Г. Соловьев
| 16 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июнь | Д. П. Мамай
| 17 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | май | А. Г. Соловьев
| 18 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 19 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 20 | Сдача прибора учета тепловой энергии в ЦСМ | июнь | Д. П. Мамай
| 21 | Ревизия системы обогрева водостока | август | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | декабрь | А. Г. Соловьев
| 23 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя...) | октябрь | А. Г. Соловьев
| 24 | Дератизация и дезинсекция подвала | май | А. Г. Соловьев
ул. Курнатовского, 70 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 2 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | М. А. Жовта
| 3 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 4 | Подготовка к зимнему периоду | май | М. А. Жовта
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май-сентябрь | М. А. Жовта
| 6 | Промывка системы ГВС и ХВС | июнь | А. С. Соколов
| 7 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 8 | Промывка т/обменника | июль | А. С. Соколов
| 9 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | март-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 10 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | май | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия системы обогрева водостока | октябрь | А. Г. Соловьев
| 12 | Ревизия т/узла | август | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май | А. Г. Соловьев
| 14 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 15 | Ремонт входных деревянных дверей | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 16 | Ремонт освещения подвала 2 - го подъезда, замена розетки в подвале 1 -ого подъезда |  | А. Г. Соловьев
| 17 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя...) | август | А. Г. Соловьев
| 18 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 19 | Стрижка кустов | май-июнь | М. А. Жовта
| 20 | Текущий ремонт подъездов |  | М. А. Жовта
| 21 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | июнь | Д. П. Мамай
| 22 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров) | июнь | Д. П. Мамай
| 23 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 24 | Устройство разметки парковочных мест | май-июнь | М. А. Жовта
| 25 | Устройство резинового покрытия (пандус 1, 2, 3 подъезды) | июнь-август | М. А. Жовта
ул. Чкалова, 158 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | апрель-сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май-сентябрь | М.А. Жовта
| 3 | Ремонт контейнерной площадки и подпорной стенки (штукатурные работы отдельными местами, малярные работы) | май-июнь | М.А. Жовта
| 4 | Ремонт центральной лестницы (водоэмульсионные работы, покраска и восствновление плитки) | июнь-октябрь | М.А. Жовта
| 5 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 6 | Промывка системы ГВС и ХВС | май-июнь | Д. П. Мамай
| 7 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 8 | Промывка т/обменника ГВС с заменой запорной арматуры и трубопроводов | Согласно графика | А. С. Соколов
| 9 | Ревизия водонапорного узла с заменой запорной арматуры | Согласно графика | А. С. Соколов
| 10 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
ул. Ивана Артеменко ,7 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь-сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | март-сентябрь | А. В. Богданов
| 3 | Подводка ГВС в КУИ | январь | А. С. Соколов
| 4 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здлания, закрытие продуктов в подвале) | июль-август | А. В. Богданов
| 5 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | июнь-декабрь | А. Г. Соловьев
| 6 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | июль | А. Г. Соловьев
| 7 | Ревизия системы обогрева водостока | октябрь | А. Г. Соловьев
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | декабрь | А. Г. Соловьев
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 10 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя...) | октябрь | А. Г. Соловьев
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2022-2023 гг. | август | Д. П. Мамай
| 12 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов ГВС в т/узле | август | Д. П. Мамай
| 13 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 14 | Устройство сборников в канализации ХВС и ГВС | январь | А. С. Соколов
| 15 | Устройство сброса воды с ливневой канализации | июнь | А. С. Соколов
| 16 | Устройство системы полива | май | А. С. Соколов