## Лист1
План работ на 2024
ООО "ДомСервис"
ул. Алданская, 11 | 1 | Ревизия вент. шахт | май-август | А. В. Богданов
| 2 | Ремонт пластиковых дверей по пожарной лестнице | июнь-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь
| 5 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | март-сентябрь
| 6 | закрыть слуховые окна | март
| 7 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 8 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 9 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 10 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 11 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 12 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025гг.
| 13 | Промывка т/обменника
| 14 | Ревизия т/узла
| 15 | Промывка системы ГВС ,ХВС и отопления
| 16 | Поставить насос ГВС
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | Соловьев А.Г.
| 18 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | февраль
| 19 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя (5 шт.) | июнь-сентябрь
|  | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | февраль, сентябрь
|  | Ревизия и ремонт системы молниезащиты. | апрель
ул. Народная 39 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | май
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 4 | изготовление и установка лотков в вен | март май
| 5 | Ремонт и регулировка тамбурных дверей (пожарная лестница) | май-июнь
| 6 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 7 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 8 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 12 | -Промывка т/обменника | Согласно графика
| 13 | -Ревизия т/узла | Согласно графика
| 14 | -Промывка системы ГВС ,ХВС и отопления | Согласно графика
| 15 | -Поставить насос ГВС | июнь
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | март | Соловьев А.Г.
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь
| 18 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя (2 шт.) | апрель - июль
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | январь, август
| 20 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь
ул. Бабушкина, 4 | 1 | Ремонт дверной коробки 3п | май-август | Жовта М.А.
| 2 | Регулировка противопожарных дверей | август-сентябрь
| 3 | Проверка вытяжной вентиляции | май-сентябрь
| 4 | Очистка кровли , в/сб лотков, козырьков, в/сточных труб от мусора | май-сентябрь
| 5 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 7 | Ремонт качели( замена подшипников) | февраль
| 8 | Ревизия системы обогрева водостока. | март | Соловьев А.Г.
| 9 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь
| 10 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | апрель-июль
| 11 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | январь, август
| 12 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь
| 13 | Промывка т/обменника | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 14 | Ревизия т/узла | Согласно графика
| 15 | Промывка системы отопления | Согласно графика
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика
| 17 | Промыть колодцы поливомойкой Водоканал | июнь
| 18 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 19 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 20 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 21 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
ул. Ул. Курнатовского, 70 | 1 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Мамай Д.П.
| 2 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 3 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 4 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 5 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 6 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 7 | Очистка кровли и водосборных лотков | май, сентябрь | Жовта М.А.
| 8 | Проверка вытяжной вентиляции | июнь-сентябрь
| 9 | Ремонт штукатурки крылец | май-июль
| 10 | Регулировка входных дверей | сентябрь
| 11 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь
| 12 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 13 | Промывка т/обменника | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 14 | Ревизия т/узла | Согласно графика
| 15 | Промывка системы отопления | Согласно графика
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС | Согласно графика
ул. Ул. Ивана Артеменко, дом 7 | 1 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 2 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 3 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 4 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 5 | Ревизия т/узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 6 | Промывка т/обменников | Согласно графика
| 7 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | Соловьев А.Г.
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | декабрь
| 9 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | октябрь
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 12 | Ревизия вент. шахт | май-август | А. В. Богданов
| 13 | ремонт пластиковых дверей | июнь-сентябрь
| 14 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 15 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь
| 16 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | март-сентябрь
| 17 | закрыть слуховые окна | март
| 18 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 19 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
ул. Ул. Ивана Артеменко, дом 5 | 1 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | Соловьев А.Г
| 2 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | декабрь
| 3 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | октябрь
| 4 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 5 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 6 | Ревизия т/узла | Согласно графика | Мамай Д.П.
| 7 | Промывка т/обменников | Согласно графика
| 8 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Мамай Д.П.
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2024-2025г.
| 12 | Ревизия вент. шахт | май-август | А. В. Богданов
| 13 | ремонт пластиковых дверей | июнь-сентябрь
| 14 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 15 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь
| 16 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | март-сентябрь
| 17 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 18 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь