## Лист1
План работ на 2021 год
Наименование объекта | № по порядку | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственное лицо
Алданская 11 | 1 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | август | Д. П. Мамай
| 2 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 3 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | август | Д. П. Мамай
| 4 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 5 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 6 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 7 | Восстановительный ремонт: монтаж провода защитного заземления распределительных сетей с 1-го по 16-й этажи с подключением этажных эхлектрощитов в соответствии с проектом 3- го и 4- го | Согласно графика | А. С. Соколов
| 8 | Протяжка болтовых соединений | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 9 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | февраль | А. Г. Соловьев
| 10 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | февраль | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия системы обогрева водостока кровли | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 12 | Ревизия электрических щитов этажных жилого дома | февраль-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 13 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных) | май | А. Г. Соловьев
| 14 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | январь | А. Г. Соловьев
| 1 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 2 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | август | Д. П. Мамай
| 3 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 4 | Промывка системы ГВС и ХВС | август | Д. П. Мамай
| 5 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А. С. Соколов
| 6 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 7 | Протяжка болтовых соединений | Согласно графика | А. С. Соколов
| 8 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 9 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | ноябрь | А. Г. Соловьев
| 10 | Ревизия системы обогрева водостока | Согласно графика | А. Г. Соловьев
| 11 | Ревизия щитов этажных жилого дома | апрель | А. Г. Соловьев
| 12 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных) | январь-август | А. Г. Соловьев
| 13 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | июнь | А. Г. Соловьев
ул. Бабушкина, 4 | 1 | Омолаживающая стрижка кустов | апрель-сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | май-сентябрь | М.А. Жовта
| 3 | Подвоз песка на детскую площадку | июнь-сентябрь | М.А. Жовта
| 4 | Подготовка дома к зиме | май | М.А. Жовта
| 5 | Посадка кустов | сентябрь | М.А. Жовта
| 6 | Посадка цветов | май-июнь | М.А. Жовта
| 7 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | май | М.А. Жовта
| 8 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | август | Д. П. Мамай
| 9 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2020-2021гг. | август | Д. П. Мамай
| 10 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | август | Д. П. Мамай
| 11 | Промывка системы ГВС и ХВС | август | Д. П. Мамай
| 12 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Промывка т/обменника | июль | А. С. Соколов
| 14 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов
| 15 | Протяжка болтовых соединений | Согласно графика | А. С. Соколов
| 16 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | сентябрь | А. Г. Соловьев
| 17 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | декабрь | А. Г. Соловьев
| 18 | Ревизия системы обогрева водостока | Согласно графика | А. Г. Соловьев
| 19 | Ревизия щитов этажных жилого дома | октябрь | А. Г. Соловьев
| 20 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных) | август | А. Г. Соловьев
| 21 | Дератизация и дезинсекция подвала | май | А. Г. Соловьев
ул. Курнатовского, 70 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | май | М. А. Жовта
| 2 | Подготовка дома к зиме | май | М. А. Жовта
| 3 | Посадка цветов | сентябрь | М. А. Жовта
| 4 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май | М. А. Жовта
| 5 | Ремонт 1-го этажа (1, 2 подъезды) | май-июнь | М. А. Жовта
| 6 | Ремонт деревянного ограждения детской площадки | апрель-сентябрь | М. А. Жовта
| 7 | Стрижка кустов | май-июнь | М. А. Жовта
| 8 | Устройство разметки парковочных мест | май-июнь | М. А. Жовта
| 9 | Устройство резинового покрытия (пандус 1, 2, 3 подъезды) | июнь-август | М. А. Жовта
| 10 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ | июнь-сентябрь | М. А. Жовта
| 11 | Проверка и подготовка всех приборов учета тепловой энергии (теплые приборы учета) и Comfort (автоматика) к отопительному сезону. | июнь | Д. П. Мамай
| 12 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле. | июнь | Д. П. Мамай
| 13 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2020-2021гг. | июнь | Д. П. Мамай
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | июнь | Д. П. Мамай
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС | июнь | Д. П. Мамай
| 16 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 17 | Промывка т/обменника | июль | А. С. Соколов
| 18 | Протяжка болтовых соединений | Согласно графика | А. С. Соколов
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома, протяжка болтовых соединений | Согласно графика | А. С. Соколов
| 20 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | октябрь | А. Г. Соловьев
| 21 | Ревизия системы обогрева водостока | май | А. Г. Соловьев
| 22 | Ревизия т/узла | август | А. Г. Соловьев
| 23 | Ревизия щитов этажных жилого дома | август | А. Г. Соловьев
| 24 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен похищенных) | март-сентябрь | А. Г. Соловьев
| 25 | Омолаживающая стрижка кустов | май | А. Г. Соловьев
ул. Чкалова, 158 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | апрель-сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Покос травы | май-сентябрь | М.А. Жовта
| 3 | Покраска лифтовой кабины | в течении сезона | М.А. Жовта
| 4 | Полив цветов, кустарников | май | М.А. Жовта
| 5 | Посадка цветов | июнь-август | М.А. Жовта
| 6 | Проверка вытяжной вентиляции, чистка каналов | май-июнь | М.А. Жовта
| 7 | Ремонт контейнерной площадки и подпорной стенки (штукатурные работы отдельными местами, малярные работы) | май-июнь | М.А. Жовта
| 8 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2021-2022гг. | май-июнь | М.А. Жовта
| 9 | Промывка системы ГВС и ХВС | май-июнь | Д. П. Мамай
| 10 | Промывка системы отопления | Согласно графика | А. С. Соколов
| 11 | Промывка т/обменника ГВС с заменой запорной арматуры и трубопроводов | Согласно графика | А. С. Соколов
| 12 | Ревизия водонапорного узла с заменой запорной арматуры | Согласно графика | А. С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А. С. Соколов