## Лист1
План работ на 2023г
ООО "ДомСервис"
ул. Алданская, 11 | 1 | Ревизия вент. шахт | май-август | А. В. Богданов
| 2 | Ремонт пластиковых дверей по пожарной лестнице | июнь-сентябрь
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 4 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь
| 5 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | март-сентябрь
| 6 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 7 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 8 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024гг.
| 12 | Поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
| 13 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 14 | Ревизия т/узла
| 15 | Промывка системы ГВС ,ХВС и отопления
| 16 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А.Г. Соловьев
| 17 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | февраль
| 18 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя (3 шт.) | июнь - сентябрь
| 19 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | февраль, сентябрь
| 20 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты. | апрель
Народная 39 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | сентябрь | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | май
| 3 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 4 | изготовление и установка лотков в вен | март май
| 5 | Ремонт и регулировка тамбурных дверей (пожарная лестница) | май-июнь
| 6 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 7 | Протяжка саморезов на кровле | апрель-сентябрь
| 8 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июль | Д.П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 12 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла
| 14 | Промывка системы ГВС ,ХВС и отопления
| 15 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А.Г. Соловьев
| 16 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | ноябрь
| 17 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя ( 4 шт.) | апрель - июль
| 18 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | январь, август
| 19 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
ул. Ивана Артеменко, дом 7 | 1 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь-август | А. В. Богданов
| 2 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель-май
| 3 | Протяжка саморезов в профнастиле кровли | май-июнь
| 4 | Ревизия вентиляции подвала | май-июнь
| 5 | Ремонт тамбурных дверей | июнь-сентябрь
| 6 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 7 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 8 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 9 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 10 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 12 | Ревизия т/узла | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Промывка т/обменника
| 14 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А.Г. Соловьев
| 15 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | декабрь
| 16 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | октябрь
| 17 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | июнь, декабрь
| 18 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
ул. Бабушкина, дом 4 | 1 | Ремонт деревянных тамбурных дверей | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Покраска входных металлических дверей | июль
| 3 | Перенос качели на новое место на детской площадке | май - июнь
| 4 | Регулировка противопожарных дверей | сентябрь
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции | сентябрь
| 6 | Очистка кровли и в/сб лотков | май, сентябрь
| 7 | Дератизация и дезинсекция подвала | май, сентябрь
| 8 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 9 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 10 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 11 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 12 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 13 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 14 | Ревизия т/узла
| 15 | Промывка системы отопления
| 16 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | сентябрь | А.Г. Соловьев
| 18 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | декабрь
| 19 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | октябрь
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | январь, август
| 21 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | апрель
| 22 | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (5 шт.) | сентябрь
ул. Курнатовского, дом 70 | 1 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | май, сентябрь | М.А. Жовта
| 2 | Проверка вытяжной вентиляции | май, сентябрь
| 3 | Ремонт кровли 1п (протекание по шахте дымоудаления) | апрель -май
| 4 | Ремонт входныхдеревянных дверей (2, 3, 4 п) | апрель
| 5 | Дератизация и дезинсекция подвала | май - август
| 6 | Подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 7 | Техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | июнь | Д.П. Мамай
| 8 | Техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 9 | Ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 10 | Техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 11 | Сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2023-2024г.
| 12 | Промывка т/обменника | Согласно графика | А.С. Соколов
| 13 | Ревизия т/узла
| 14 | Промывка системы отопления
| 15 | Промывка системы ГВС и ХВС
| 16 | Ремонт т/обменников на ГВС и отопление | май
| 17 | Ревизия системы обогрева водостока. | октябрь | А.Г. Соловьев
| 18 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | май
| 19 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | август
| 20 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | март, сентябрь
|  | Ревизия и ремонт системы молниезащиты. | апрель
|  | Монтаж розеток для праздничной иллюминации (4 шт.) | сентябрь